## Table 1
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  | 8ª MEDIÇÃO PROCESSO Nº 057/CMVA/2022 CONTRATO Nº 057/CMVA/2022 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/08/2023 A 15/02/2024
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA VALE DO ANARI | SINAPI - 06/2022 - Rondônia |  | 24.7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Quant. Executada | % EXECUTADA | % ACUMULADA | VALOR EXECUTADO C/BDI | VALOR ACUMULADO C/BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 26478.72 | 8.24% |  |  |  | R$ 3.928,05 | R$ 26.478,72
1.1 |  |  | MÃO DE OBRA INDIRETA |  |  |  |  | 18705 | 5.82% |  |  |  | R$ 3.928,05 | R$ 18.705,00
1.1.1 | CPU- ADM- | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | UN | 1 | 15000 | 18705 | 18705 | 5.82% | 0.21 | 21% | 100% | R$ 3.928,05 | R$ 18.705,00
1.2 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  |  | 291.72 | 0.09% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 291,72
1.2.1 | CREA RO | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 233.94 | 291.72 | 291.72 | 0.09% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 291,72
1.3 |  |  | SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  | 7482 | 2.33% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 7.482,00
1.3.1 | CPU- 9748003 | Próprio | Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) - Deve atender a NR 7 | UN | 1 | 2500 | 3117.5 | 3117.5 | 0.97% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 3.117,50
1.3.2 | CPU- 9748002 | Próprio | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) - DEVE ATENDER AS NR 1, NR 9 E NR 18 | UN | 1 | 3500 | 4364.5 | 4364.5 | 1.36% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 4.364,50
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 26569.43 | 8.27% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 26.569,43
2.1 | CPU- C74209/ | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 524.14 | 653.6 | 3921.6 | 1.22% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 3.921,60
2.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 9.3 | 845.55 | 1054.4 | 9805.92 | 3.05% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 9.805,92
2.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 90.22 | 114.15 | 142.34 | 12841.91 | 4% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 12.841,91
3 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 112.43 | 0.04% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 112,43
3.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 6.93 | 8.08 | 10.07 | 69.78 | 0.02% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 69,78
3.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.675 | 50.68 | 63.19 | 42.65 | 0.01% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 42,65
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1250.16 | 0.39% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 1.250,16
4.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 3.47 | 114.68 | 143 | 496.21 | 0.15% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 496,21
4.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 5.89 | 87.2 | 108.73 | 640.41 | 0.2% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 640,41
4.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.94 | 46.94 | 58.53 | 113.54 | 0.04% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 113,54
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 11443.46 | 3.56% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 11.443,45
5.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 17 | 60.08 | 74.91 | 1273.47 | 0.4% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.273,47
5.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 6.6 | 122.12 | 152.28 | 1005.04 | 0.31% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.005,04
5.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 3.93 | 20.16 | 25.13 | 98.76 | 0.03% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 98,76
5.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 54.4 | 19.87 | 24.77 | 1347.48 | 0.42% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.347,48
5.5 | CPU 92775 (SINAPI 05/22) | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.7 | 21.87 | 27.27 | 673.56 | 0.21% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 673,56
5.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.4 | 17.95 | 22.38 | 1217.47 | 0.38% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.217,47
5.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 42.77 | 20.75 | 25.87 | 1106.45 | 0.34% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.106,45
5.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.77 | 577.92 | 720.66 | 1996.22 | 0.62% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.996,22
5.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 37.4 | 39.13 | 48.79 | 1824.74 | 0.57% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.824,74
5.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.77 | 260.64 | 325.01 | 900.27 | 0.28% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 900,27
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 18380.44 | 5.72% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 18.380,44
6.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 23.24 | 114.49 | 142.76 | 3317.74 | 1.03% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 3.317,74
6.1 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7 | 72.81 | 90.79 | 635.53 | 0.2% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 635,53
6.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 26.4 | 143.12 | 178.47 | 4711.6 | 1.47% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 4.711,60
6.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.6 | 65.58 | 81.77 | 294.37 | 0.09% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 294,37
6.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.16 | 16.39 | 20.43 | 1698.95 | 0.53% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.698,95
6.3 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 10.6 | 42.33 | 52.78 | 559.46 | 0.17% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 559,46
6.4 | CPU 92775 (SINAPI 05/22) | Próprio | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66.14 | 21.87 | 27.27 | 1803.63 | 0.56% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.803,63
6.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92.93 | 17.95 | 22.38 | 2079.77 | 0.65% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 2.079,77
6.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.4 | 577.92 | 720.66 | 2450.24 | 0.76% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 2.450,24
6.7 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.4 | 195.57 | 243.87 | 829.15 | 0.26% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 829,15
7 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 106475.06 | 33.15% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 105.856,06
7.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 195.78 | 105.42 | 131.45 | 25735.28 | 8.01% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 25.735,28
7.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 195.78 | 4.82 | 6.01 | 1176.63 | 0.37% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.176,63
7.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 195.78 | 41.23 | 51.41 | 10065.04 | 3.13% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 10.065,04
7.5 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 900 | 23.94 | 29.85 | 26865 | 8.37% |  |  | 98.67% | R$ 0,00 | R$ 26.506,80
7.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1613.3 | 2.24 | 2.79 | 4501.07 | 1.4% |  |  | 99.22% | R$ 0,00 | R$ 4.466,09
7.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1613.3 | 14.45 | 18.01 | 29055.35 | 9.05% |  |  | 99.22% | R$ 0,00 | R$ 28.829,53
7.9 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 76.96 | 45 | 56.11 | 4318.22 | 1.34% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 4.318,22
7.11 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 46.53 | 55.69 | 69.44 | 3231.04 | 1.01% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 3.231,04
7.12 | 96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 50.9 | 7.04 | 8.77 | 446.39 | 0.14% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 446,39
7.13 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8 | 108.37 | 135.13 | 1081.04 | 0.34% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.081,04
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 32040.23 | 9.98% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 26.075,66
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 32040.23 | 9.98% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 26.075,66
8.1.1 | 100361 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 1582.46 | 1973.32 | 11839.92 | 3.69% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 11.839,92
8.1.3 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 95.37 | 97.09 | 121.07 | 11546.44 | 3.6% | Item não será mais medido, o restante será suprimido |  | 70.47% | R$ 0,00 | R$ 8.137,11
8.1.4 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 95.37 | 72.77 | 90.74 | 8653.87 | 2.69% | Item não será mais medido, o restante será suprimido |  | 70.47% | R$ 0,00 | R$ 6.098,63
9 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 3783.13 | 1.18% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 2.271,90
9.1 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.96 | 72.75 | 90.71 | 2899.09 | 0.9% | Item não será mais medido, o restante será suprimido |  | 47.87% | R$ 0,00 | R$ 1.387,86
9.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | 59.08 | 73.67 | 884.04 | 0.28% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 884,04
10 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  |  | 4769.79 | 1.49% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 4.769,79
10.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 46.53 | 82.21 | 102.51 | 4769.79 | 1.49% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 4.769,79
11 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 13207.54 | 4.11% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 13.207,54
11.1 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 850.13 | 1060.11 | 3180.33 | 0.99% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 3.180,33
11.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 879.25 | 1096.42 | 3289.26 | 1.02% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 3.289,26
11.3 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 762.64 | 951.01 | 4755.05 | 1.48% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 4.755,05
11.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 473.26 | 590.15 | 1982.9 | 0.62% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.982,90
12 |  |  | BANHEIRO ACESSIVEL |  |  |  |  | 15711.18 | 4.89% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 11.661,48
12.1 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1165.65 | 1453.56 | 1453.56 | 0.45% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.453,56
12.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 10.68 | 13.31 | 53.24 | 0.02% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 53,24
12.2 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 296.66 | 369.93 | 1479.72 | 0.46% | o item será suprimido por inteiro |  | 0% | R$ 0,00 | R$ 0,00
12.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 343.41 | 428.23 | 1712.92 | 0.53% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.712,92
12.4 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 765.64 | 954.75 | 1909.5 | 0.59% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.909,50
12.5 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 368.71 | 459.78 | 919.56 | 0.29% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 919,56
12.6 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 343.49 | 428.33 | 2569.98 | 0.8% |  |  | 0% | R$ 0,00 | R$ 0,00
12.7 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 14.97 | 300.67 | 374.93 | 5612.7 | 1.75% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 5.612,70
13 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 49078.2 | 15.28% |  |  |  | R$ 49.078,20 | R$ 49.078,20
13.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 319.59 | 2.73 | 3.4 | 1086.6 | 0.34% | 319.59 | 100% | 100% | R$ 1.086,60 | R$ 1.086,60
13.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 63.9 | 77.41 | 96.53 | 6168.26 | 1.92% | 63.9 | 100% | 100% | R$ 6.168,26 | R$ 6.168,26
13.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 63.9 | 31.17 | 38.86 | 2483.15 | 0.77% | 63.9 | 100% | 100% | R$ 2.483,15 | R$ 2.483,15
13.7 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 319.59 | 93.02 | 115.99 | 37069.24 | 11.54% | 319.59 | 100% | 100% | R$ 37.069,24 | R$ 37.069,24
13.8 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 39.04 | 46.65 | 58.17 | 2270.95 | 0.71% | 39.04 | 100% | 100% | R$ 2.270,95 | R$ 2.270,95
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 11144.82 | 3.47% |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 11.144,82
14.1 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 15 | 198.75 | 247.84 | 3717.6 | 1.16% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 3.717,60
14.2 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 180.66 | 225.28 | 901.12 | 0.28% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 901,12
14.3 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4 | 144.51 | 180.2 | 720.8 | 0.22% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 720,80
14.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84 | 9.4 | 11.72 | 984.48 | 0.31% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 984,48
14.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42 | 6.87 | 8.56 | 359.52 | 0.11% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 359,52

## Table 2
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  | 8ª MEDIÇÃO PROCESSO Nº 057/CMVA/2022 CONTRATO Nº 057/CMVA/2022 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/08/2023 A 15/02/2024
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA VALE DO ANARI | SINAPI - 06/2022 - Rondônia |  | 24.7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Quant. Executada | % EXECUTADA | % ACUMULADA | VALOR EXECUTADO C/BDI | VALOR ACUMULADO C/BDI
14.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 | 4.21 | 5.24 | 1100.4 | 0.34% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 1.100,40
14.7 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56 | 2.9 | 3.61 | 202.16 | 0.06% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 202,16
14.8 | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 189 | 8.62 | 10.74 | 2029.86 | 0.63% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 2.029,86
14.9 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 514.25 | 641.26 | 641.26 | 0.2% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 641,26
14.1 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 62.75 | 78.24 | 156.48 | 0.05% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 156,48
14.1 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 60.37 | 75.28 | 301.12 | 0.09% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 301,12
14.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.04 | 15.01 | 30.02 | 0.01% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 30,02

## Table 3
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  | 8ª MEDIÇÃO PROCESSO Nº 057/CMVA/2022 CONTRATO Nº 057/CMVA/2022 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/08/2023 A 15/02/2024
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA VALE DO ANARI | SINAPI - 06/2022 - Rondônia |  | 24.7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Quant. Executada | % EXECUTADA | % ACUMULADA | VALOR EXECUTADO C/BDI | VALOR ACUMULADO C/BDI
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 709.27 | 0.22% |  |  |  | R$ 433,20 | R$ 709,27
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 96.37 | 3.37 | 4.2 | 404.75 | 0.13% | 96.37 | 100% | 100% | R$ 404,75 | R$ 404,75
15.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 90.22 | 2.46 | 3.06 | 276.07 | 0.09% |  |  | 100% | R$ 0,00 | R$ 276,07
15.3 | CPU - C97637 | Próprio | REMOÇÃO DE BARRACÃO/DEPÓSITO/ALMOXARIFADO (OU ESTRUTURAS SIMILARES), DE FORMA MANUAL | m² | 9.3 | 2.46 | 3.06 | 28.45 | 0.01% | 9.3 | 100% | 100% | R$ 28,45 | R$ 28,45
8ª MEDIÇÃO
[13 empty] | VALOR EXECUTADO | VALOR ACUMULADO
[5 empty] | Total sem BDI |  | R$ 257.574,13 |  |  |  |  | SEM BDI | R$ 42.854,41 | R$ 247.802,21
[5 empty] | Total do BDI |  | R$ 63.579,73 |  |  |  |  | BDI | R$ 10.585,04 | R$ 61.207,15
[5 empty] | Total Geral contratado |  | R$ 321.153,86 |  |  |  |  | COM BDI | R$ 53.439,45 | R$ 309.009,35
[10 empty] | VALOR TOTAL DA 8º MEDIÇÃO = |  |  | R$ 53.439,45
JOAO PAULO LOPES Assinado de forma ARAUJO:006699272 digital por JOAO
95 PAULO LOPES ARAUJO:00669927295